## CI-LINK
Curva de inversión a final de obra
|  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01
|  | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT | MO | MAT
0 | VITTALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295378.4343 | 835369.5652 | 947741.4211 | 213260.8696 | 768224.7168 | 220369.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ZOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 285355.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TORRE BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 193615.4122 | 440402.1739 | 430595.5602 | 223975.3043 | 155615.4122 | 191054.3478 | 155615.4122 | 191054.3478 | 150595.5602 | 184891.3043 | 81591.6671 | 191054.3478 | 0 | 24652.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CERTIF. SIGMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942625.2191 | 0 | 3815443.7604 | 0 | 3687997.7715 | 0 | 2524402.1681 | 0 | 2442969.8401 | 0 | 2524402.1681 | 0 | 2442969.8401 | 0 | 2524402.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ISAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | #300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL CERTIFICACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6716974.1256 | 1275771.7391 | 5193780.7417 | 437236.1739 | 4611837.9005 | 411423.913 | 2680017.5803 | 191054.3478 | 2593565.4003 | 184891.3043 | 2605993.8352 | 191054.3478 | 2442969.8401 | 24652.1739 | 2524402.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 7992745.8647 |  | 5631016.9156 |  | 5023261.8135 |  | 2871071.9281 |  | 2778456.7046 |  | 2797048.183 |  | 2467622.014 |  | 2524402.1681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO | 0 |  | 0 |  | 7992745.8647 |  | 13623762.7804 |  | 18647024.5939 |  | 21518096.522 |  | 24296553.2266 |  | 27093601.4096 |  | 29561223.4236 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917 |  | 32085625.5917
MES
MARZO-ABRIL

## CI-SIGMA
PROYECCIÓN DE SIGMA
|  | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01
CERTIFICACIÓN
0 | VITTALIA | 1250012.7962 | 1209689.8028 | 1250012.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1 | TORRE BLUE | 1747078.7273 | 1690721.349 | 1492451.2797 | 1148156.2243 | 1111118.9268 | 1148156.2243 | 1111118.9268 | 1148156.2243 | 1148156.2243 | 1037044.3316 | 1148156.2243 | #REF! | 1111118.9268 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
2 | ZOE | 945533.6957 | 915032.6087 | 945533.6957 | 1376245.9438 | 1331850.9133 | 1376245.9438 | 1331850.9133 | 1376245.9438 | 3255564.4646 | 2940509.839 | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 2940509.839 | #REF! | 0 | #REF!
3 | SAN MARTIN | 1492235.2995 | 1444098.6769 | 1492235.2995 | 1492235.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
4 | DIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| TOTAL POR MES | 5434860.5186 | 5259542.4373 | 5180233.071 | 4016637.4676 | 2442969.8401 | 2524402.1681 | 2442969.8401 | 2524402.1681 | 4403720.689 | 3977554.1707 | 4403720.689 | #REF! | 4261665.1829 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3150546.2561 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 3255564.4646 | #REF! | 2940509.839 | #REF! | 0 | #REF!
| ACUMULADO | 5434860.5186 | 10694402.9559 | 15874636.0269 | 19891273.4944 | 22334243.3345 | 24858645.5026 | 27301615.3427 | 29826017.5108 | 34229738.1998 | 38207292.3705 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ESCENARIO 1
0 | MO VITTALIA | 1441816.2 | 1395306 | 1068012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO TORRE BLUE | 1068012 | 1033560 | 654588 | 746301.5458 | 722227.3024 | 746301.5458 | 722227.3024 | 746301.5458 | 746301.5458 | 674078.8156 | 746301.5458 | #REF! | 722227.3024 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO ZOE | 534006 | 516780 | 534006 | 747608.4 | 723492 | 747608.4 | 723492 | 747608.4 | 1969165.4386 | 1778601.0413 | 1969165.4386 | #REF! | 1905643.9728 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1905643.9728 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1905643.9728 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1905643.9728 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1969165.4386 | #REF! | 1778601.0413 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO SAN MARTIN | 801009 | 775170 | 801009 | 707557.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO DIANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1 | GG DIRECTOS | 815229.0778 | 788931.3656 | 777034.9606 | 602495.6201 | 366445.476 | 378660.3252 | 366445.476 | 378660.3252 | 660558.1033 | 596633.1256 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1 | COSTOS FIJOS | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 981666.6667 | 886666.6667 | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| TOTAL POR MES | 5641738.9445 | 5459747.3656 | 4816316.6273 | 3785630.1826 | 2762164.7784 | 2854236.9377 | 2762164.7784 | 2854236.9377 | 4357691.7544 | 3935979.6491
| ACUMULADO | 5641738.9445 | 11101486.3101 | 15917802.9374 | 19703433.12 | 22465597.8984 | 25319834.8361 | 28081999.6145 | 30936236.5522 | 35293928.3066 | 39229907.9557
| DIFERENCIA | -206878.4259 | -200204.9283 | 363916.4437 | 231007.285 | -319194.9383 | -329834.7696 | -319194.9383 | -329834.7696 | 46028.9346 | 41574.5216
| ACUMULADO | -206878.4259 | -407083.3542 | -43166.9105 | 187840.3745 | -131354.5639 | -461189.3335 | -780384.2718 | -1110219.0414 | -1064190.1068 | -1022615.5852
| PERSONAL POR MES | 73.5545 | 71.1818 | 58.4943 | 42.1156 | 27.6576 | 28.5795 | 27.6576 | 28.5795 | 51.9488 | 46.9215
ESCENARIO 2
0 | MO SIGMA | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 4806054 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
0 | MO ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1 | GG DIRECTOS | -31031.7639 | -30030.7392 | 54587.4665 | 34651.0927 | -47879.2407 | -49475.2154 | -47879.2407 | -49475.2154 | 6904.3402 | 6236.1782 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
1 | COSTOS FIJOS | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 950000 | 981666.6667 | 981666.6667 | 886666.6667 | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 950000 | #REF! | 981666.6667 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| TOTAL POR MES | 5756762.4573 | 5726094.4426 | 5842366.6275 | 5822413.875 | 5708202.4169 | 5738274.0308 | 5708202.4169 | 5738274.0308 | 5794676.9556 | 5699003.7664
| ACUMULADO | 5756762.4573 | 11482856.8999 | 17325223.5274 | 23147637.4025 | 28855839.8193 | 34594113.8501 | 40302316.267 | 46040590.2978 | 51835267.2534 | 57534271.0198
| DIFERENCIA | -321901.9388 | -466552.0053 | -662133.5566 | -1805776.4075 | -3265232.5768 | -3213871.8627 | -3265232.5768 | -3213871.8627 | -1390956.2667 | -1721449.5957
| ACUMULADO | -321901.9388 | -788453.944 | -1450587.5006 | -3256363.908 | -6521596.4848 | -9735468.3475 | -13000700.9243 | -16214572.787 | -17605529.0536 | -19326978.6493
| PERSONAL POR MES | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
| Precio de la Hora | 2020-05-01: 261

## GANTT (hidden)
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Nº | CAPITULO | Fecha I | Fecha F
0 | TASA DERECHOS Y SERVICIOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | DEMOLICIONES | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.7% | 32.61% | 33.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | PRELIMINARES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | SEGURIDAD E HIGUIENE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | MOVIMIENTO DE SUELO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | SUBMURACIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESTRUCTURA DE FUNDACIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | ESTRUCTURA OBRA SAN MARTIN | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | PRELIMINARES - SAN MARTIN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | SEGURIDAD E HIGIENE - SAN MARTIN | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.7% | 32.61% | 33.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES - SAN MARTIN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | ENCOFRADO - SAN MARTIN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | TABLEROS E ILUMINACIÓN - SAN MARTIN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | SERVICIOS VARIOS - SAN MARTIN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | ESTRUCTURA OBRA LAMADRID | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | PRELIMINARES - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | SEGURIDAD E HIGIENE - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | ENCOFRADO - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | TABLEROS E ILUMINACIÓN - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | SERVICIOS VARIOS - LAMADRID | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | OBRA TORRE BLUE | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
19 | PRELIMINARES - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | SEGURIDAD E HIGIENE - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | ENCOFRADO - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | TABLEROS E ILUMINACIÓN - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | SERVICIOS VARIOS - TORRE BLUE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | OBRA VITTALIA | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
25 | PRELIMINARES - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | SEGURIDAD E HIGIENE - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | ENCOFRADO - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | TABLEROS E ILUMINACIÓN - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | SERVICIOS VARIOS - VITTALIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ACUMULADO
Esto Hay que Armar
| 2019 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
Certificado | 63485658.4147 | 4892395.7174 | 5944062.0312 | 4300060.3365 |  | 5434860.5186 | 5259542.4373 | 5180233.071 | 4016637.4676 | 2442969.8401 | 2524402.1681 | 2442969.8401 | 2524402.1681
Costo de MO | 42941046.8277 | 4706631.891 | 5893981.4392 | 2946990.7196
GGD | 8935575.0035 | 662485.5011 | 891609.3047
COSTOS FIJOS | 8165235.6653 | 1021188 | 994781.56 | 950000 | 950000
TOTAL DE COSTOS | 60041857.4965 | 6390305.3921 | 7780372.3039 | 3896990.7196 | 950000 | 5641738.9445 | 5459747.3656 | 4816316.6273 | 3785630.1826 | 2762164.7784 | 2854236.9377 | 2762164.7784 | 2854236.9377
Beneficio | 3443800.9182 | -1497909.6747 | -1836310.2727 | 403069.6169 | -950000 | -206878.4259 | -200204.9283 | 363916.4437 | 231007.285 | -319194.9383 | -329834.7696 | -319194.9383 | -329834.7696
Acumulado | 3443800.9182 | 1945891.2434 | 109580.9708 | 512650.5877 | -437349.4123 | -644227.8382 | -844432.7665 | -480516.3228 | -249509.0379 | -568703.9762 | -898538.7458 | -1217733.6841 | -1547568.4537
Esto hay que auditar
CAJA |  |  | 8697513.5
Costo de MO - BRUTO |  |  | -6561953.29
BONO
Vacaciones/Sac
Costo de MO |  |  | -6561953.29
GGD - BRUTO |  |  | -453540.43
IVA
GGD |  |  | -453540.43
COSTOS FIJOS BRUTOS |  |  | -1494061.58
SOCIOS |  |  | -299280.02
G.I.O |  |  | 200000
COSTOS FIJOS |  |  | -994781.56
TOTAL DE COSTOS T |  |  | 7780372.3039
TOTAL DE COSTOS R |  |  | -8010275.28
-103%
DEPARTAMENTO
FDR

## BP-SIGMA
[10 empty] | 2019-01-01 |  |  | 2019-02-01 |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-05-01 |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-08-01 |  |  | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01
Nº | OBRA | ACT | % | PER/MES | DESCIPCIÓN | Fecha de Inicio | Fecha Final | MONTO DE CERTIFICADO | AJUSTE PARA MODELO | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO |  | MO
SECCIÓN INGRESOS
1 | VITTALIA | X | 0% |  | Saldo de certificado de albañileria | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 3091429.496 | 3091429.496 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 1041677.3302 | 32.61% | 1008074.8356 | 33.7% | 1041677.3302 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | VITTALIA | X | 20% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 618285.8992 | 618285.8992 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 208335.466 | 32.61% | 201614.9671 | 33.7% | 208335.466 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 0% |  | Saldo de certificado de estructura | 2020-05-01 | 2020-07-08 | 655858.5771 | 655858.5771 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 45.59% | 298994.3513 | 44.12% | 289349.3723 | 10.29% | 67514.8535 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2020-07-08 | 65585.8577 | 65585.8577 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 45.59% | 29899.4351 | 44.12% | 28934.9372 | 10.29% | 6751.4854 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 0% |  | Estimado proximo 3 meses | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 3826188.11 | 3826188.11 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 1289259.0371 | 32.61% | 1247670.0359 | 33.7% | 1289259.0371 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 382618.811 | 382618.811 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 128925.9037 | 32.61% | 124767.0036 | 33.7% | 128925.9037 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 0% |  | Saldo de certificado de albañileria | 2020-08-01 | 2021-05-01 | 9191983.8487 | 9191983.8487 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.36% | 1043778.3857 | 10.99% | 1010108.1152 | 11.36% | 1043778.3857 | 10.99% | 1010108.1152 | 11.36% | 1043778.3857 | 11.36% | 1043778.3857 | 10.26% | 942767.5742 | 11.36% | 1043778.3857 | 10.99% | 1010108.1152 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | TORRE BLUE | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-08-01 | 2021-05-01 | 919198.3849 | 919198.3849 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.36% | 104377.8386 | 10.99% | 101010.8115 | 11.36% | 104377.8386 | 10.99% | 101010.8115 | 11.36% | 104377.8386 | 11.36% | 104377.8386 | 10.26% | 94276.7574 | 11.36% | 104377.8386 | 10.99% | 101010.8115 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 0% |  | Estimado proximo 3 meses | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 2551000 | 2551000 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 859576.087 | 32.61% | 831847.8261 | 33.7% | 859576.087 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 255100 | 255100 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 85957.6087 | 32.61% | 83184.7826 | 33.7% | 85957.6087 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 0% |  | Saldo certificado de estructura | 2020-08-01 | 2022-03-24 | 24215471.1515 | 24215471.1515 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5.167% | 1251132.6762 | 4.667% | 1130055.3204 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5% | 1210773.5576 | 5.167% | 1251132.6762 | 5.167% | 1251132.6762 | 4.667% | 1130055.3204 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-08-01 | 2022-03-24 | 2421547.1151 | 2421547.1151 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5.167% | 125113.2676 | 4.667% | 113005.532 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5% | 121077.3558 | 5.167% | 125113.2676 | 5.167% | 125113.2676 | 4.667% | 113005.532 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 0% |  | Saldo certificado de albañileria | 2021-01-01 | 2022-09-01 | 32051210.6785 | 32051210.6785 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.605% | 1476042.597 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.934% | 1581474.2111 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.934% | 1581474.2111 | 5.099% | 1634190.0181 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.934% | 1581474.2111 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.934% | 1581474.2111 | 5.099% | 1634190.0181 | 5.099% | 1634190.0181 | 4.605% | 1476042.597 | 0% | 0
1 | ZOE | X | 15% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2021-01-01 | 2022-09-01 | 4807681.6018 | 4807681.6018 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.099% | 245128.5027 | 4.605% | 221406.3896 | 5.099% | 245128.5027 | 4.934% | 237221.1317 | 5.099% | 245128.5027 | 4.934% | 237221.1317 | 5.099% | 245128.5027 | 5.099% | 245128.5027 | 4.934% | 237221.1317 | 5.099% | 245128.5027 | 4.934% | 237221.1317 | 5.099% | 245128.5027 | 5.099% | 245128.5027 | 4.605% | 221406.3896 | 0% | 0
1 | SAN MARTIN | X | 0% |  | Saldo certificado de estructura | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 5382549.6139 | 5382549.6139 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.2% | 1356577.545 | 24.39% | 1312816.979 | 25.2% | 1356577.545 | 25.2% | 1356577.545 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | SAN MARTIN | X | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 538254.9614 | 538254.9614 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.2% | 135657.7545 | 24.39% | 131281.6979 | 25.2% | 135657.7545 | 25.2% | 135657.7545 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | DIANCO |  | 0% |  | Saldo certificado de albañileria | 2020-05-01 | 2021-08-01 | 12348801 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.127% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | DIANCO | 0 | 10% |  | Posible certificación de adicionales/AG | 2020-05-01 | 2021-08-01 | 1234880.1 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.127% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
SECCIÓN COSTOS
1 | MO VITTALIA | X | 65% | 27 | MO a terminar mayo y junio | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 3709715.3952 | 2837122.2 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 50.82% | 1441816.2 | 49.18% | 1395306 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO VITTALIA | X | 65% | 20 | MO a terminar julio | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 3709715.3952 | 1068012 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1068012 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO TORRE BLUE | X | 65% | 10 | MO a terminar estructura | 2020-05-01 | 2020-07-08 | 721444.4349 | 1171368 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 45.59% | 534006 | 44.12% | 516780 | 10.29% | 120582 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO TORRE BLUE | X | 65% | 10 | MO albañileria de los proximos 3 meses | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 4208806.921 | 1584792 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 534006 | 32.61% | 516780 | 33.7% | 534006 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO TORRE BLUE | X | 65% |  | MO albañileria hasta el final de obra | 2020-08-01 | 2021-05-01 | 10111182.2336 | 6572268.4518 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.36% | 746301.5458 | 10.99% | 722227.3024 | 11.36% | 746301.5458 | 10.99% | 722227.3024 | 11.36% | 746301.5458 | 11.36% | 746301.5458 | 10.26% | 674078.8156 | 11.36% | 746301.5458 | 10.99% | 722227.3024 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO ZOE | X | 65% | 10 | MO planificada para los siguientes meses | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 2806100 | 1584792 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 534006 | 32.61% | 516780 | 33.7% | 534006 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO ZOE | X | 65% | 14 | MO estimada para terminar la estructura | 2020-08-01 | 2022-03-24 | 26637018.2666 | 14469840 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5.167% | 747608.4 | 4.667% | 675259.2 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5% | 723492 | 5.167% | 747608.4 | 5.167% | 747608.4 | 4.667% | 675259.2 | 0% | 0
1 | MO ZOE | X | 65% |  | MO estimada para terminar la albañileria | 2021-01-01 | 2022-09-01 | 36858892.2802 | 23958279.9822 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.605% | 1103341.8413 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.934% | 1182151.9728 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.934% | 1182151.9728 | 5.099% | 1221557.0386 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.934% | 1182151.9728 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.934% | 1182151.9728 | 5.099% | 1221557.0386 | 5.099% | 1221557.0386 | 4.605% | 1103341.8413 | 0% | 0
1 | MO SAN MARTIN | X | 65% | 15 | MO planificada para terminar la obra | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 5920804.5753 | 2377188 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 33.7% | 801009 | 32.61% | 775170 | 33.7% | 801009 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO SAN MARTIN | X | 65% | 13.25 | MO planificada para terminar ultim mes | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 12887055.9614 | 707557.95 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 707557.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO DIANCO | 0 | 65% |  | MO planificada para terminar la obra alb | 2020-05-01 | 2021-08-01 | 12887055.9614 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.783% | 0 | 6.127% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 6.565% | 0 | 6.783% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | MO ABRIL | X |  | 0 | Costo de marzo + Otras perdidas | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | GG DIRECTOS | X | 15% |  | Trabajado en otra pestaña |  |  |  | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1 | COSTOS FIJOS | X |  |  | Costo fijo según ultimo dato y actualizaciones | 2020-05-01 | 2022-01-01 | 950000 | 19316666.6667 | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 5.082% | 981666.6667 | 4.59% | 886666.6667 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 4.918% | 950000 | 5.082% | 981666.6667 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = +[Fecha de Inicio, row above]
Fecha Final = +[Fecha Final, row above]
Fecha Final = +[Fecha de Inicio]+20*30

## BP-LINK
[9 empty] | 2019-01-01 |  |  | 2019-02-01 |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-05-01 |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-08-01 |  |  | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  | 2020-03-01 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-05-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  | 2021-01-01 |  |  | 2021-02-01 |  |  | 2021-03-01 |  |  | 2021-04-01 |  |  | 2021-05-01 |  |  | 2021-06-01 |  |  | 2021-07-01 |  |  | 2021-08-01 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01
Nº | CAPITULO | USO | SIGMA? | DESCIPCIÓN | Fecha I | Fecha F | MO O | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT | MO |  | MAT
VITTALIA
1 | VITTALIA | Seguro | SI | SIGMA - ALBAÑILERIA | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 0 | 32.61% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Posible |  | Posible material de revestimiento ceramico | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 0 | 366000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 366000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Posible |  | Posible material de pintura | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0 | 424000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 142869.5652 | 32.61% | 0 | 138260.8696 | 33.7% | 0 | 142869.5652 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| VITTALIA | Posible |  | Pisble mateiral const. Seco (Cantoneras y demas) | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0 | 230000 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 77500 | 32.61% | 0 | 75000 | 33.7% | 0 | 77500 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SIGMA -PAÑOLERO | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 194456.3453 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 65523.3337 | 0 | 32.61% | 63409.6778 | 0 | 33.7% | 65523.3337 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SIGMA - Servicios Varios (Permisos/Fletes/Cont) | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 47686.6667 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 16068.3333 | 0 | 32.61% | 15550 | 0 | 33.7% | 16068.3333 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | NIEVA ISMAEL - Inst. Electrica | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 654216.1798 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 220442.4084 | 0 | 32.61% | 213331.363 | 0 | 33.7% | 220442.4084 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SANTIAGO SALAZAR - Inst. Sanitaria | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 252385.9751 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 85043.1003 | 0 | 32.61% | 82299.7745 | 0 | 33.7% | 85043.1003 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| VITTALIA | Posible |  | Posible material sanitario/dci | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 0 | 249000 | [33 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 249000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SKYLIFT - Transporte Vertical | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 1594490.6063 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 1594490.6063 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | LEVI ANGEL - Inst. Termomecanica | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 16400.8962 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 16400.8962 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | EKIPA - Muebles de cocina | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 58000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | ARDILES LEANDRO - Carpinteria | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 147023.9029 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 68.89% | 101283.1331 | 0 | 31.11% | 45740.7698 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | DF - CARTELERIA PUBLICITARIA - Señaletica | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 54000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50.82% | 27442.623 | 0 | 49.18% | 26557.377 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | NO CONTRATADO - Servicio de limpieza | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 310000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 49.18% | 152459.0164 | 0 | 50.82% | 157540.9836 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Posible |  | Margen del contrato de limpieza | 2020-06-01 | 2020-08-01 | 440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 49.18% | 216393.4426 | 0 | 50.82% | 223606.5574 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 132000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 132000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | BOMBAS POZO DE ACHIQUE |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | No necesario |  | Artefactos de iluminación y otros |  |  | 0 | 2156000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | No necesario |  | Proyecto de camaras para todo el edificio |  |  | 0 | 832000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SET - Pagado |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | SKYLIFT - Tasa | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 110684 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 110684 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | VITTALIA | Seguro |  | Goldimberg | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50.82% | 0 | 0 | 49.18% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
ZOE
2 | ZOE | Seguro |  | MP Cimentaciones | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 185355.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 185355.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | ZOE | Seguro | SI | SIGMA - Preliminares | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | ZOE | Seguro | SI | SIGMA - Fundación | 2020-05-01 | 2020-08-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 0 | 32.61% | 0 | 0 | 33.7% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2 | ZOE | Seguro |  | SIGMA - Depresión de Napas (proyecto nuevo) | 2020-05-01 | 2020-05-15 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
TORRE BLUE
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA ESTRUCTURA | 2020-05-04 | 2020-07-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 43.08% | 0 | 0 | 46.15% | 0 | 0 | 10.77% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - MAMPOSTERIA PERIMETRAL | 2020-05-04 | 2020-05-25 | 0 | 274000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 274000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - CONTRAPISO | 2020-05-04 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - REVOQUE EXTERIOR PROYECTADO | 2020-05-05 | 2020-11-05 | 0 | 1134000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.67% | 0 | 166402.1739 | 16.3% | 0 | 184891.3043 | 16.85% | 0 | 191054.3478 | 16.85% | 0 | 191054.3478 | 16.3% | 0 | 184891.3043 | 16.85% | 0 | 191054.3478 | 2.174% | 0 | 24652.1739 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - BUÑAS Y ARISTAS | 2020-05-05 | 2020-11-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.67% | 0 | 0 | 16.3% | 0 | 0 | 16.85% | 0 | 0 | 16.85% | 0 | 0 | 16.3% | 0 | 0 | 16.85% | 0 | 0 | 2.174% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - REVOQUE IGGAM EN BALCONES | 2020-05-04 | 2020-06-15 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro | SI | SIGMA - AISLACIÓN TANQUE | 2020-06-15 | 2020-06-24 | 0 | 39084 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 0 | 39084 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro |  | SIGMA - PAÑOLERO | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 388912.6906 | [34 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.85% | 65523.3337 | 0 | 16.3% | 63409.6778 | 0 | 16.85% | 65523.3337 | 0 | 16.85% | 65523.3337 | 0 | 16.3% | 63409.6778 | 0 | 16.85% | 65523.3337 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro |  | SIGMA - Servicios Varios (Permisos/Fletes/Cont) | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 95373.3333 | [34 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.85% | 16068.3333 | 0 | 16.3% | 15550 | 0 | 16.85% | 16068.3333 | 0 | 16.85% | 16068.3333 | 0 | 16.3% | 15550 | 0 | 16.85% | 16068.3333 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro |  | CASTELLANI (Carpinteria y barandas) | 2020-05-04 | 2020-06-26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 52.83% | 0 | 0 | 47.17% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro |  | EL HORMIGUERO - Baranda de escalera | 2020-05-04 | 2020-05-22 | 38000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 38000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | TORRE BLUE | Seguro |  | LEVI ANGEL - Inst. Termomecanica |  |  | 159800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | TORRE BLUE | Seguro |  | NO CONTRATADO - Baranda de Hierro Balcón | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100% | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| TORRE BLUE | Posible |  | SKYLIFT - ANticipo Ascensores |  |  | 2798519.457 | [34 empty] | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4 | TORRE BLUE | Seguro |  | SET - Torre Blue | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 365343 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.26% | 74023.7451 | 0 | 19.61% | 71635.8824 | 0 | 20.26% | 74023.7451 | 0 | 20.26% | 74023.7451 | 0 | 19.61% | 71635.8824 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
ISAURA
1 | ISAURA | No necesario |  | DEMOLICIÓN DE PROPIEDAD |  |  | 967460.85 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
#300
1 | #300 | No necesario |  | CERCA DE OBRA #300 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Note on E35: Separar a PB ======
Note on E38: Separar PB ======
Note on H46: El monto de los ascensores no lo recuerdo exacto ======

## GASTOS-FEB
Subauxiliar | auxiliar clasificacion | Desc. auxiliar | Desc. cuenta | Debe (CTE) | Haber (CTE) | Saldo (CTE)
EST.12 - GASTOS GENERALES | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 1225 | -1225
EST.06 - IMPUESTOS | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 665.06 | -665.06
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 9972 | -9972
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6648 | -6648
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 415.5 | -415.5
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6232.5 | -6232.5
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 4986 | -4986
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 13296 | -13296
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 5797 | -5797
EST.06 - IMPUESTOS | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 5783.2 | -5783.2
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 11675 | -11675
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 307.4 | -307.4
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 307.4 | -307.4
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 307.4 | -307.4
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 307.4 | -307.4
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 307.4 | -307.4
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1709.6 | -1709.6
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1709.6 | -1709.6
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1709.6 | -1709.6
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1709.6 | -1709.6
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1709.6 | -1709.6
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 10986.5 | -10986.5
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 10986.5 | -10986.5
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 26385.84 | -26385.84
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 24919.96 | -24919.96
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1465.88 | -1465.88
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 16124.68 | -16124.68
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 21988.2 | -21988.2
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 48374.04 | -48374.04
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 7329.4 | -7329.4
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 133398 | -133398
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 125987 | -125987
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 7411 | -7411
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 81521 | -81521
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 111165 | -111165
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 244563 | -244563
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 37055 | -37055
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 95599.26 | -95599.26
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 37798.74 | -37798.74
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 90288.19 | -90288.19
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 35698.81 | -35698.81
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 5311.07 | -5311.07
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 2099.93 | -2099.93
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 58421.77 | -58421.77
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO GALICIA | 0 | 23099.23 | -23099.23
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 79666.05 | -79666.05
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO GALICIA | 0 | 31498.95 | -31498.95
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 175265.31 | -175265.31
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 69297.69 | -69297.69
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 26555.35 | -26555.35
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO GALICIA | 0 | 10499.65 | -10499.65
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 19057.86 | -19057.86
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 7327.98 | -7327.98
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 17999.09 | -17999.09
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 6920.87 | -6920.87
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1058.77 | -1058.77
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 407.11 | -407.11
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 11646.47 | -11646.47
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO GALICIA | 0 | 4478.21 | -4478.21
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 15881.55 | -15881.55
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO GALICIA | 0 | 6106.65 | -6106.65
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 34939.41 | -34939.41
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 13434.63 | -13434.63
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 5293.85 | -5293.85
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO GALICIA | 0 | 2035.55 | -2035.55
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 1500 | -1500
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 293 | -293
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 293 | -293
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 293 | -293
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 293 | -293
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 293 | -293
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 750 | -750
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 750 | -750
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 28960.2 | -28960.2
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 27351.3 | -27351.3
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 1608.9 | -1608.9
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 17697.9 | -17697.9
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 24133.5 | -24133.5
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 53093.7 | -53093.7
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 8044.5 | -8044.5
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 5500 | -5500
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 5500 | -5500
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 5500 | -5500
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 5500 | -5500
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 5500 | -5500
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 5125 | -5125
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 5125 | -5125
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 134363.7 | -134363.7
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 126899.05 | -126899.05
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 7464.65 | -7464.65
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 82111.15 | -82111.15
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 111969.75 | -111969.75
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 246333.45 | -246333.45
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 37323.25 | -37323.25
5 - DOCUMENTADOR | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 2000 | -2000
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 52003 | -52003
SUELDO01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 18480 | -18480
S1 - SIGMA BS DE USO | materiales | BANCO DE OBRA | BANCO MACRO | 0 | 14917.49 | -14917.49
SUELDO - SP | ADMINISTRACION | SOCIOS | CAJA | 0 | 104700 | -104700
SUELDO01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | CAJA | 0 | 68620 | -68620
EST.15 - ALQUILER 4C | ADMINISTRACION | OFICINA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 5000 | -5000
SUELDO01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 17600 | -17600
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 121.51 | -121.51
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 832.85 | -832.85
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 7879.77 | -7879.77
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 513.17 | -513.17
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 5799.91 | -5799.91
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 8992 | -8992
S1 - SIGMA BS DE USO | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 13532.49 | -13532.49
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 1815 | -1815
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 1452 | -1452
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 2783 | -2783
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 5566 | -5566
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 5031.04 | -5031.04
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 6027.32 | -6027.32
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 6027.31 | -6027.31
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 8096.42 | -8096.42
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 25003.44 | -25003.44
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 25003.44 | -25003.44
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA |  | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 83933.03 | -83933.03
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA |  | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 83933.02 | -83933.02
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 85949.27 | -85949.27
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | CAJA | 0 | 14520 | -14520
V2.01 - GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA VITTALIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 1996.5 | -1996.5
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 14520 | -14520
EST. 16 - EXPENSAS 4C | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 7814 | -7814
EST. 16 - EXPENSAS 4C | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 7814 | -7814
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS | CAJA | 0 | 9000 | -9000
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 4030 | -4030
EST.15 - ALQUILER 4C | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 18000 | -18000
B1.01 - GS ADMINISTRATIVOS BLUE | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 2480.4 | -2480.4
B2.01 - GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA BLUE | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 2342.6 | -2342.6
B3.01 - GS ADMINISTRATIVOS DE BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 137.8 | -137.8
L2 - LAMADRID GS ADMINISTRATIVOS | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 1515.8 | -1515.8
SM01 - GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 2067 | -2067
V2.01 - GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA VITTALIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 4547.4 | -4547.4
Z1.01 - ZOE GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 689 | -689
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 3631.98 | -3631.98
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 4883.68 | -4883.68
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 1992.93 | -1992.93
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 7000 | -7000
LAM - LAMADRID | mano de obra | S&H- HONORARIOS | CAJA | 0 | 10721.46 | -10721.46
SM - SAN MARTIN | mano de obra | S&H- HONORARIOS | CAJA | 0 | 10721.46 | -10721.46
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 500 | -500
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 1000 | -1000
LM - LAMADRID ESTRUCTURA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 600 | -600
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 400 | -400
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 300 | -300
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 1700 | -1700
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | FLETES | CAJA | 0 | 700 | -700
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | S&H - ROPA | CAJA | 0 | 500 | -500
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | S&H - ROPA | CAJA | 0 | 500 | -500
POSTARGIA - POST VENTA ARGIA | post venta | MO POSTVENTA ARGIA | CAJA | 0 | 18717.02 | -18717.02
LM - LAMADRID | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 6300 | -6300
LM - LAMADRID | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 1800 | -1800
EST.18 - LIMPIEZA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 620.01 | -620.01
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 9123.56 | -9123.56
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 13417 | -13417
LM - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 17710.44 | -17710.44
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 9123.56 | -9123.56
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 4293.44 | -4293.44
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 4244.1 | -4244.1
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 6507.62 | -6507.62
LM - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 8771.14 | -8771.14
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 4527.04 | -4527.04
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | DEVOLUCION PRESTAMO SINERGIA | CAJA | 0 | 4244.1 | -4244.1
EST.07 - OBRA | MO SIGMA | OFICINA | CAJA | 0 | 4000 | -4000
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | mano de obra | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | CAJA | 0 | 6000 | -6000
B2.02 - BLUE ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 410.37 | -410.37
EST.13 - CARGAS SOCIALES OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 8412.65 | -8412.65
V2.02 - VITTALIA ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 1436.31 | -1436.31
B1.02 - BLUE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 24556.76 | -24556.76
B2.02 - BLUE ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 21828.23 | -21828.23
B3.02 - BLUE PAÑOL CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 1364.26 | -1364.26
L3 - LAMADRID ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 15006.91 | -15006.91
SM02 - SAN MARTIN ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 19099.7 | -19099.7
V2.02 - VITTALIA ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 49113.52 | -49113.52
Z1.02 - ZOE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 5457.07 | -5457.07
B1.02 - BLUE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES |  | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 728.01 | -728.01
B2.02 - BLUE ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES |  | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 647.12 | -647.12
B3.02 - BLUE PAÑOL CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 40.44 | -40.44
L3 - LAMADRID ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 444.89 | -444.89
SM02 - SAN MARTIN ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 566.23 | -566.23
V2.02 - VITTALIA ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 1456.01 | -1456.01
Z1.02 - ZOE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 161.78 | -161.78
B1.02 - BLUE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 9494.34 | -9494.34
B2.02 - BLUE ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 8900.94 | -8900.94
B3.02 - BLUE PAÑOL CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 593.4 | -593.4
C. SOC01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | CAJA | 0 | 593.4 | -593.4
C.SOC - SP | ADMINISTRACION | SOCIOS | CAJA | 0 | 593.4 | -593.4
EST.13 - CARGAS SOCIALES OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 3560.38 | -3560.38
L3 - LAMADRID ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 5933.96 | -5933.96
SM02 - SAN MARTIN ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 7714.15 | -7714.15
V2.02 - VITTALIA ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 18988.68 | -18988.68
Z1.02 - ZOE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 2966.98 | -2966.98
EST.22 - AGUA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 1800 | -1800
B1.02 - BLUE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 197545.78 | -197545.78
B2.02 - BLUE ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 172852.56 | -172852.56
B3.02 - BLUE PAÑOL CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 12346.61 | -12346.61
BLUE 1.01 - BLUE CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6173.31 | -6173.31
C. SOC01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 12346.61 | -12346.61
C.SOC - SP | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 12346.61 | -12346.61
EST.13 - CARGAS SOCIALES OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 86426.28 | -86426.28
L1.01 - LAMADRID ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6173.31 | -6173.31
L3 - LAMADRID ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 111119.5 | -111119.5
SM.01 - SM ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6173.31 | -6173.31
SM02 - SAN MARTIN ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 160505.95 | -160505.95
V 1 0.1 - VITTALIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6173.29 | -6173.29
V2.02 - VITTALIA ALBAÑILERIA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 382744.94 | -382744.94
Z1.02 - ZOE ESTRUCTURA CARGAS SOCIALES | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 61733.06 | -61733.06
EST.14 - CAJAS CHICAS ADMINISTRACION | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 2000 | -2000
7 - CORRDINADOR DE OBRA | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 4000 | -4000
3 - LAMADRID | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 2000 | -2000
4 - SAN MARTIN | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 2000 | -2000
EST.05 - HONORARIOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 7249 | -7249
V2.01 - GS ADMINISTRATIVOS DE OBRA VITTALIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 1280 | -1280
4 - SAN MARTIN | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 4000 | -4000
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | CAJA | 0 | 3500 | -3500
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | BANCO GALICIA | 0 | 4250 | -4250
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | CAJA | 0 | 3500 | -3500
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | BANCO GALICIA | 0 | 4249.99 | -4249.99
EST.08 - OFICINA GS RECURRENTES | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 3300.48 | -3300.48
EST.08 - OFICINA GS RECURRENTES | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 9176.41 | -9176.41
EST.20 - INSUMOS DE COMPUTACION | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 1480.99 | -1480.99
HE1 - EDUARDO SPOSITO | obra | HONORARIOS EXTERNOS | CAJA | 0 | 23432.75 | -23432.75
EST.18 - LIMPIEZA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 620.01 | -620.01
HE1 - EDUARDO SPOSITO | obra | HONORARIOS EXTERNOS | CAJA | 0 | 22910.5 | -22910.5
EST.05 - HONORARIOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 56726 | -56726
EST.05 - HONORARIOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 11655 | -11655
B1.01 - GS ADMINISTRATIVOS BLUE | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 1055.62 | -1055.62
L2 - LAMADRID GS ADMINISTRATIVOS | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 1190.39 | -1190.39
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 24978.3 | -24978.3
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 11422.03 | -11422.03
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 22202.94 | -22202.94
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 10152.91 | -10152.91
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 1387.68 | -1387.68
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 634.56 | -634.56
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 15264.52 | -15264.52
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO GALICIA | 0 | 6980.13 | -6980.13
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 19427.57 | -19427.57
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO GALICIA | 0 | 8883.8 | -8883.8
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 48568.93 | -48568.93
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 22209.5 | -22209.5
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6938.42 | -6938.42
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO GALICIA | 0 | 3172.77 | -3172.77
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 2285 | -2285
EST.06 - IMPUESTOS | ADMINISTRACION | OFICINA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 80020.1 | -80020.1
EST.06 - IMPUESTOS | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 30237.08 | -30237.08
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | mano de obra | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO GALICIA | 0 | 7368.26 | -7368.26
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 8111.01 | -8111.01
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 2648.12 | -2648.12
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | BANCO GALICIA | 0 | 9590.31 | -9590.31
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 9590.31 | -9590.31
B1 - BLUE ESTRUCTURA | materiales | HERRAMIENTAS | BANCO GALICIA | 0 | 1815 | -1815
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | BANCO GALICIA | 0 | 18104.63 | -18104.63
51 - EMPLEADO RP | ADMINISTRACION | EMPLEADO RP | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 21870.06 | -21870.06
51 - EMPLEADO RP | ADMINISTRACION | EMPLEADO RP | BANCO GALICIA | 0 | 8587.77 | -8587.77
51 - EMPLEADO RP | ADMINISTRACION | EMPLEADO RP | CHEQUES DIFERIDOS | 0 | 11556 | -11556
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 131220.36 | -131220.36
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 51526.62 | -51526.62
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 116640.32 | -116640.32
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 45801.44 | -45801.44
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 7290.02 | -7290.02
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | BANCO GALICIA | 0 | 2862.59 | -2862.59
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 58320.16 | -58320.16
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | BANCO GALICIA | 0 | 22900.72 | -22900.72
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 123930.34 | -123930.34
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO GALICIA | 0 | 48664.03 | -48664.03
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 225990.62 | -225990.62
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 88740.29 | -88740.29
V3 - VITTALIA PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 7290.02 | -7290.02
V3 - VITTALIA PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL VITTALIA | BANCO GALICIA | 0 | 2862.59 | -2862.59
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 36450.1 | -36450.1
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | BANCO GALICIA | 0 | 14312.95 | -14312.95
B4 - CAPATAZ MANO DE OBRA | MO SIGMA | CAPATAZ BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2265.6 | -2265.6
CAPZOE2 - OBRA | MO SIGMA | CAPATAZ ZOE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2265.6 | -2265.6
L3 - LAMADRID CAPATAZ | MO SIGMA | CAPATAZ LAMADRID | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2265.6 | -2265.6
SM3 - SAN MARTIN CAPATAZ | MO SIGMA | CAPATAZ SM | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2265.6 | -2265.6
V4 - CAPATAZ VITTALIA | MO SIGMA | CAPATAZ VITTALIA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2265.6 | -2265.6
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 9630 | -9630
B4 - CAPATAZ MANO DE OBRA | MO SIGMA | CAPATAZ BLUE | CAJA | 0 | 16725 | -16725
V4 - CAPATAZ VITTALIA | MO SIGMA | CAPATAZ VITTALIA | CAJA | 0 | 16725 | -16725
B4 - CAPATAZ MANO DE OBRA | MO SIGMA | CAPATAZ BLUE | CAJA | 0 | 5232 | -5232
CAPZOE2 - OBRA | MO SIGMA | CAPATAZ ZOE | CAJA | 0 | 5232 | -5232
L3 - LAMADRID CAPATAZ | MO SIGMA | CAPATAZ LAMADRID | CAJA | 0 | 5232 | -5232
V3 - VITTALIA PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL VITTALIA | CAJA | 0 | 5232 | -5232
V4 - CAPATAZ VITTALIA | MO SIGMA | CAPATAZ VITTALIA | CAJA | 0 | 5232 | -5232
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 26845.1 | -26845.1
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 24019.3 | -24019.3
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 1412.9 | -1412.9
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 11303.2 | -11303.2
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 25432.2 | -25432.2
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 43799.9 | -43799.9
V3 - VITTALIA PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL VITTALIA | CAJA | 0 | 1412.9 | -1412.9
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 7064.5 | -7064.5
B1 - BLUE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 156353.85 | -156353.85
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | CAJA | 0 | 139895.55 | -139895.55
B3 - BLUE PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL BLUE | CAJA | 0 | 8229.15 | -8229.15
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA LAMADRID | CAJA | 0 | 65833.2 | -65833.2
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 148124.7 | -148124.7
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA VITTALIA | CAJA | 0 | 255103.65 | -255103.65
V3 - VITTALIA PAÑOL | MO SIGMA | MO PAÑOL VITTALIA | CAJA | 0 | 8229.15 | -8229.15
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA ZOE | CAJA | 0 | 41145.75 | -41145.75
SM - SAN MARTIN ESTRUCTURA | MO SIGMA | MO ESTRUCTURA SAN MARTIN | CAJA | 0 | 7885 | -7885
LM - LAMADRID | obra | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 437.31 | -437.31
SM - SAN MARTIN | obra | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 437.3 | -437.3
GIO03 - GASTOS GENERALES | ADMINISTRACION | GESTION INTEGRAL DE OBRA | CAJA | 0 | 2000 | -2000
LM - LAMADRID | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 1260 | -1260
Z1 - ZOE ESTRUCTURA | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 1500 | -1500
SM - SAN MARTIN | materiales | S&H - ROPA | CAJA | 0 | 1600 | -1600
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | GASTOS GENERALES DE OBRA | CAJA | 0 | 2000 | -2000
EST.18 - LIMPIEZA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 810 | -810
V2 - VITTALIA ALBAÑILERIA | materiales | HERRAMIENTAS | CAJA | 0 | 4600 | -4600
2 - VITTALIA | ADMINISTRACION | CAJAS CHICAS OBRAS | CAJA | 0 | 4000 | -4000
B2 - BLUE ALBAÑILERIA | MO SIGMA | MO ALBAÑILERIA TORRE BLUE | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2242 | -2242
5 - GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | ADMINISTRACION | MOVIMIENTOS BANCARIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 6050 | -6050
SM - SAN MARTIN | cobranza | HONORARIOS DE OBRA | BANCO SANTANDER RIO | 731164.31 | 0 | 731164.31
SM - HONORARIOS SAN MARTIN | cobranza | HONORARIOS DE OBRA | CAJA | 448430.66 | 0 | 448430.66
SUELDO01 - PL | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 49000 | -49000
SUELDO - SP | ADMINISTRACION | SOCIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 15000 | -15000
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 4529 | -4529
BLUE - BLUE SUELDOS | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2109.5 | -2109.5
BLUE - BLUE SUELDOS | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO GALICIA | 0 | 3797 | -3797
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 137626 | -137626
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | ADMINISTRACION | OFICINA | BANCO GALICIA | 0 | 15141 | -15141
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2109.5 | -2109.5
L1 - LAMADRID ESTRUCTURA | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO GALICIA | 0 | 3797 | -3797
SM - SM ESTRUCTURA | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2109.5 | -2109.5
SM - SM ESTRUCTURA | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO GALICIA | 0 | 3797 | -3797
V - VITTALIA SUELDO | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 2109.5 | -2109.5
V - VITTALIA SUELDO | MO SIGMA | S&H PASANTES SIGMA | BANCO GALICIA | 0 | 3797 | -3797
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | aDMINISTRACION | OFICINA | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 8582 | -8582
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | aDMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 346840 | -346840
EST.09 - SUELDOS DE OFICINA | aDMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 60800 | -60800
EST.18 - LIMPIEZA | ADMINISTRACION | OFICINA | CAJA | 0 | 810 | -810
LAMADRID - HONORARIOS LAMADRID | cobranza | HONORARIOS DE OBRA | VALORES A DEPOSITAR | 0 | 218225.6 | -218225.6
5 - GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | ADMINISTRACION | MOVIMIENTOS BANCARIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 119208.6 | -119208.6
5 - GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | ADMINISTRACION | MOVIMIENTOS BANCARIOS | BANCO SANTANDER RIO | 0 | 40250.24 | -40250.24
5 - GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | ADMINISTRACION | MOVIMIENTOS BANCARIOS | BANCO GALICIA | 0 | 40250.24 | -40250.24
LAMADRID - HONORARIOS LAMADRID | cobranza | HONORARIOS DE OBRA | VALORES A DEPOSITAR | 218225.6 | 0 | 218225.6
LAMADRID - HONORARIOS LAMADRID | cobranza | HONORARIOS DE OBRA | VALORES A DEPOSITAR | 218495.6 | 0 | 218495.6